## Slide 1
成本管理
采用挣值管理技术进行成本管理
采用自下而上与三点估算相结合的方式，最终确定的成本估算如下：
最终合计：
活动名称 | 人数 （人） | 工期 （天） | 总工时（人天） | 人力费用 （万元） | 固定费用 （万元） | 总费用 （万元）
工业设计 | 5 | 66 |  |  |  | 
结构设计 | 10 | 111 |  |  |  | 
硬件设计 | 5 | 65 |  |  |  | 
软件设计 | 50 | 131 |  | 1800 | 200 | 2000
手机测试 | 20 | 21 | 420 |  |  | 
项目管理 | 10 | 200 | 2000 |  |  | 

## Slide 2
风险管理
原则: 运用头脑风暴方法，结合现有的组织过程资产和事业环境因素，实施定性风险分析，针对不同的风险采用不同的应对措施。
风险类别 | 风险描述 | 重要程度 | 发生概率 | 影响 |  |  | 应对措施
 |  |  |  | 质量 | 费用 | 进度 | 
技术风险 | 核心技术开发难度大，创新功能无样例参照 | 重要 | 高 | 大 | 大 | 大 | 回避或者接受
费用风险 | 费用估算不合理，成本控制不到位 | 一般 | 中 | 小 | 大 | 中 | 减少
市场风险 | 消费者对手机的需求变化，竞争者加入，原材料价格暴涨 | 一般 | 中 | 小 | 中 | 小 | 接受
人力风险 | 招聘困难，核心员工流失，员工协作沟通不畅 | 一般 | 小 | 大 | 中 | 中 | 减少
时间风险 | 工时预估不准确，活动排序不合理 | 重要 | 小 | 小 | 大 | 大 | 减少
管理风险 | 决策失误，惹上专利官司，核心技术外泄 | 重要 | 小 | 小 | 小 | 大 | 预防
采购与生 产风险 | 供货商供货不足，生产商生产能力不够，良品率不足 | 重要 | 小 | 大 | 小 | 大 | 转移